## Hoja1
Modulo | Acción | Descripcion del problema | Solución
Combustible | Agregar | No aparece | Agregar Tipo de combustible = Gas
Cortes | Cambio en Validacion | No permite registrar un gasto en cualquier fecha | Se debe de poder registrar un corte en cualquier fecha.
Gasto | Cambio en Validacion | No permite registrar un gasto en cualquier fecha | Se debe de poder registrar un gasto en cualquier fecha.
Rutas | Cambio estructura | No esta ligada la ruta a un cliente | Se debe modificar la relación para que la ruta este ligada a un cliente
Rutas | Cambio estructura | campo idTipoDeUnidad | Se vuelve informativo: Unidad a Facturar
Rutas | Cambio vista | Se muestra el id de la ruta | Se debe de ocultar la columna idRuta y idTipodeUnidad en el dgvRutas
Status | Agregar | Status definidos | Iniciado, En Tránsito, En Espera, Entregado, Cerrado, Cancelado, En Falso
Tipo de Gastos | Agregar | Tipos de gastos finales | Combustible, Casetas, Comida, Mantenimiento, Infracciones, Pensión, Maniobras, Báscula
Viaje | Cambio estructura | FechaInicioSci = FechaDeIncio | Se debe de cambiar a fecha de Inicio del viaje
Viaje | Cambio en Validacion | El viaje no permite dejar la fecha final abierta | La ficha final del viaje debe de quedar abierta
Viaje | Cambio en Validacion | No se puede editar un viaje con status cerrado. | Solo se podrá editar mediante contraseña
Viaje | Cambio en Validacion | No se permite agregar los operadores desde el inicio | Es necesario buscar la forma de que el op se permita agregar desde el inicio
Viaje | Cambio Vista | Al agregar operador | Con un comboBox sobre el nombre buscar a cada operador
Viaje | Cambio Vista | Al Agregar operador | Que esten en una sola vista
Viaje | Cambio Vista | Campos necesario en Vista del Viaje | idViajeSci, Fecha, Cliente, Status, Ruta, Económico, Nombre del Operador activo, $Cortes y $Gastos
Viaje - Status | Cambio en Validacion | No puede colocar el status cerrado si no se tiene fecha final | Para pasar al status cerrado debe de tener fecha final
Cortes | Validar | No permite registrar un corte | Revisar la la validación para el rango de Fechas
Cortes | Cambio en Validacion | Al agregar un corte | Solo agregar el inicio de un corte sin agregar el final, no se puede agregar uno nuevo sin tener cerrado los anteriores
Viaje -> Gastos | Agregar | Forma de Pago en el gasto | Agregar Forma de Pago = Efectivo
Viaje -> Operador | Cambio estructura | No se cuadra el dinero que se le da al operador | Agregar saldo al operador para que se descuenten del saldo para que cuadre
Viaje -> Operador | Cambio estructura | Status del operador en el viaje | Se debe de tener un operador activo y todos los demás inactivos.
Viaje->Cobros | Cambio estructura | No se tenía contemplado hacer cobros adicionales | Agregar Cobros al viaje, tipos de Cobros = Maniobras, Estadias, Parada Adicional
Viajes | Agregar Unidad | Solo permite agregar la unidad de acuerdo a la ruta | Se debe de permitir agregar cualquier Unidad
Viajes | Cambio estructura | Fecha Cliente | Eliminar Fecha de Inicio y Fecha Fin del Viaje por parte del cliente.